## 1 INSTRUCTIVO
Matriz Mapa de Riesgos
Con la expedición del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, se crea un solo Sistema de Gestión y se alinea con el Sistema de Control Interno, hoy todas las entidades públicas requieren actualizar y/o implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, modelo que incorpora el Modelo Estándar de Control Interno MECI a través de la 7a dimensión del mismo. En este marco general, el proceso de administración del riesgo es un esfuerzo conjunto entre la Alta Dirección y los servidores en todos sus niveles, ejercicio que inicia con la formulación de la política de Administración del Riesgo, la cual incluye los niveles de responsabilidad frente al seguimiento y evaluación, aspectos que deberán definirse acorde con el Esquema de Líneas de Defensa vinculado a la Dimensión 7. Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de las entidades frente a la estructuración de los mapas de riesgos, como herramienta fundamental frente a la gestión del riesgo, el presente formato desarrolla un esquema completo acorde con los contenidos metodológicos de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles V5. El formato cuenta con celdas parametrizadas y permite contar con los respectivos mapas de calor para riesgo inherente y riesgo residual.
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos económicos o reputacionales. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
Las hojas se encuentran protegidas para evidar dañar las formulas, para desprotegerlas no se requiere contraseña
Se debe ingresar información solo en las celdas identificadas con color NARANJA CLARO, las demás contienen formulas de autollenado
El formato de fecha es: DD/MM/AAAA
El archivo contiene las siguientes hojas:
1 INSTRUCTIVO: Identifica el contenido del archivo y su funcionalidad
2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN: Se establece el Número, Descripción y Factor del riesgo
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo del Proceso | Diligencie el objetivo del proceso.
| No. de Riesgo | Permite definir unl consecutivo de riesgos. Una entidad puede ir en el riesgo 150, pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la oficina asesora de planeación o gerencia de riesgos. Cuando un el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número.
| ¿QUÉ? IMPACTO | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo, Seleccione de la lista desplegable entre: Posibilidad de pérdida Económica Posibilidad de pérdida Reputacional Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional
| ¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible. (Iniciar con la palabra por)
| ¿PORQUÉ? CAUSA RAÍZ | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible. (Iniciar con debido a)
| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa inmediata + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo indentificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida en al guía, inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad (Qué) + Causa Inmediata (Cómo) + Causa Raíz (Por qué) (Se genera automáticamente)
| FACTOR DEL RIESGO / TIPO | Seleccione de la lista desplegable entre las opiciones: A_Ejecución_y_Administración_de_procesos B_Fraude_Externo C_Fraude_Interno D_Fallas_Tecnológicas E_Relaciones_Laborales F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales G_Daños_Activos_Físicos
| FACTOR DEL RIESGO / SELECCIONE FUENTE GENERADORA DEL EVENTO PARA TIPO E,F,G | Si en TIPO seleccioneó las opiciones: E_Relaciones_Laborales F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales G_Daños_Activos_Físicos Debe definir la fuente generadora de la lista desplegable
| RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO | Se rellena automáticamente según lo seleccinado de FACTOR DEL RIESGO
3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE:
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| No. veces que realiza la actividad al año | Defina el número de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se define como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente. La matriz calcula automáticamente: Frecuencia de la Actividad % Probabilidad Nivel Probabilidad
| Afectación Económica | Selecciona de la lista desplegable el rango de afectación económica y la matriz calcula: % Nivel
| Reputacional | Selecciona de la lista desplegable el rango de afectación reputacional y la matriz calcula: % Nivel
| Resultado / Porcentaje de Impacto / Nivel de Impacto | Se calcula automáticamente según la información de afectación económica y reputacional
4 MAPA CALOR INHERENTE: Representación gráfica de la ubicación de cada riesgo inherente en el mapa de calor (En esta hoja no se ingresan datos)
5 VALORACIÓN DEL CONTROL: Se realiza la descripción y atributos del control, calcula automáticamente el Valor Total del Control, Probabilidad residual e Impacto Residual
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan la causa raíz del riesgo, considere la estructura explicada en la guía: Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento
| Tipo de control | Debe seleccionar de lista desplegable entre: Preventivo Detectivo Correctivo
| Peso del Control | Se calcula automáticamente según lo seleccionado en Tipo de Control Preventivo: 25 % Detectivo: 15 % Correctivo: 10 %
| Afectación o Desplazamiento en la Matriz | Se calcula automáticamente según lo seleccionado en Tipo de Control Preventivo: 25 % Detectivo: 15 % Correctivo: 10 %
| Implementación | Debe seleccionar de lista desplegable entre: Automático: 25 % Manual: 15 %
| Peso de la implementación | Se calcula automáticamente según lo seleccionado en Implementación Manual Automático
| Informativos | Debe seleccionar de listas desplegables Documentación: Documentado - Sin Documentar Frecuencia: Continua - Aleatoria Evidencia: Con registro - Sin registro
| Valor Total del Control | Se calcula automáticamente: Peso del Control + Peso de la implementación
| Probabilidad residual | Se calcula automáticamente: % Probabilidad Riesgo Inherente-(% Probabilidad Riesgo Inherente*Valor Total del Control)
| Impacto Residual | % Impacto Riesgo Inherente-(% Impacto Riesgo Inherente*Valor Total del Control)
6 MAPA CALOR RESIDUAL: Representación gráfica de la ubicación de cada riesgo residual en el mapa de calor (En esta hoja no se ingresan datos)
7 MAPA CALOR INHEREN Y RESIDUAL: Comparación gráfica de la ubicación de cada riesgo inherente y residual en el mapa de calor (En esta hoja no se ingresan dados)
8 MAPA RIESGOS: Establece el Tratamiento, Plan de Acción, Seguimientos por parte del Líder del Proceso, Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces, Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces y el estado de la acción.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO) | Se calcula automáticamente según CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL / PROBABILIDAD E IMPACTO
| Tratamiento | Se calcula automáticamente según SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO): Extremo, Alto, Moderado: Reducir, mitigar, Transferir, Evitar Bajo: Aceptar
| ¿Requiere Plan de Acción? | Se calcula automáticamente según Tratamiento Reducir, mitigar, Transferir, Evitar: Requiere plan de acción Aceptar: No requiere plan de acción
| Plan de Acción Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas Responsable (Cargo) Fecha de Inicio Fecha de Finalización | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Seguimientos por parte del Líder del Proceso | Realizar descripción de los seguimientos por parte del proceso
| Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción) | Realizar descripción de las verificaciones de la segunda línea de defensa
| Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción) | Realizar descripción de las verificaciones que realiza Control Interno o quien haga sus veces.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: Sin Iniciar, En proceso, Cerrado, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
9 RIESGO DEL PROCESO: Calcula el nivel de riesgo del proceso (En esta hoja no se ingresan datos)
11 FORMULAS: La información que contiene se utiliza para realizar operaciones en las demás hojas (En esta hoja no se ingresan datos) (OCULTA)
Lista de datos de la matriz:
Hoja | Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
2 | Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
2 | Objetivo del Proceso | Diligencie el objetivo del proceso.
2 | No. de Riesgo | Permite definir unl consecutivo de riesgos. Una entidad puede ir en el riesgo 150, pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la oficina asesora de planeación o gerencia de riesgos. Cuando un el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número.
2 | ¿QUÉ? IMPACTO | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo, Seleccione de la lista desplegable entre: Posibilidad de pérdida Económica Posibilidad de pérdida Reputacional Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional
2 | ¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible. (Iniciar con la palabra por)
2 | ¿PORQUÉ? CAUSA RAÍZ | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible. (Iniciar con debido a)
2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa inmediata + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo indentificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida en al guía, inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad (Qué) + Causa Inmediata (Cómo) + Causa Raíz (Por qué) (Se genera automáticamente)
2 | FACTOR DEL RIESGO / TIPO | Seleccione de la lista desplegable entre las opiciones: A_Ejecución_y_Administración_de_procesos B_Fraude_Externo C_Fraude_Interno D_Fallas_Tecnológicas E_Relaciones_Laborales F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales G_Daños_Activos_Físicos
2 | FACTOR DEL RIESGO / SELECCIONE FUENTE GENERADORA DEL EVENTO PARA TIPO E,F,G | Si en TIPO seleccioneó las opiciones: E_Relaciones_Laborales F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales G_Daños_Activos_Físicos Debe definir la fuente generadora de la lista desplegable
2 | RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO | Se rellena automáticamente según lo seleccinado de FACTOR DEL RIESGO
3 | No. veces que realiza la actividad al año | Defina el número de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se define como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente. La matriz calcula automáticamente: Frecuencia de la Actividad % Probabilidad Nivel Probabilidad
3 | Afectación Económica | Selecciona de la lista desplegable el rango de afectación económica y la matriz calcula: % Nivel
3 | Reputacional | Selecciona de la lista desplegable el rango de afectación reputacional y la matriz calcula: % Nivel
3 | Resultado / Porcentaje de Impacto / Nivel de Impacto | Se calcula automáticamente según la información de afectación económica y reputacional
5 | Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan la causa raíz del riesgo, considere la estructura explicada en la guía: Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento
5 | Tipo de control | Debe seleccionar de lista desplegable entre: Preventivo Detectivo Correctivo
5 | Peso del Control | Se calcula automáticamente según lo seleccionado en Tipo de Control Preventivo: 25 % Detectivo: 15 % Correctivo: 10 %
5 | Afectación o Desplazamiento en la Matriz | Se calcula automáticamente según lo seleccionado en Tipo de Control Preventivo: 25 % Detectivo: 15 % Correctivo: 10 %
5 | Implementación | Debe seleccionar de lista desplegable entre: Automático: 25 % Manual: 15 %
5 | Peso de la implementación | Se calcula automáticamente según lo seleccionado en Implementación Manual Automático
5 | Informativos | Debe seleccionar de listas desplegables Documentación: Documentado - Sin Documentar Frecuencia: Continua - Aleatoria Evidencia: Con registro - Sin registro
5 | Valor Total del Control | Se calcula automáticamente: Peso del Control + Peso de la implementación
5 | Probabilidad residual | Se calcula automáticamente: % Probabilidad Riesgo Inherente-(% Probabilidad Riesgo Inherente*Valor Total del Control)
5 | Impacto Residual | % Impacto Riesgo Inherente-(% Impacto Riesgo Inherente*Valor Total del Control)
8 | SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO) | Se calcula automáticamente según CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL / PROBABILIDAD E IMPACTO
8 | Tratamiento | Se calcula automáticamente según SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO): Extremo, Alto, Moderado: Reducir, mitigar, Transferir, Evitar Bajo: Aceptar
8 | ¿Requiere Plan de Acción? | Se calcula automáticamente según Tratamiento Reducir, mitigar, Transferir, Evitar: Requiere plan de acción Aceptar: No requiere plan de acción
8 | Plan de Acción Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas Responsable (Cargo) Fecha de Inicio Fecha de Finalización | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
8 | Seguimientos por parte del Líder del Proceso | Realizar descripción de los seguimientos por parte del proceso
8 | Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción) | Realizar descripción de las verificaciones de la segunda línea de defensa
8 | Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción) | Realizar descripción de las verificaciones que realiza Control Interno o quien haga sus veces.
8 | Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: Sin Iniciar, En proceso, Cerrado, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.

## 2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN
| MAPA RIESGOS OPERATIVOS POR PROCESOS | [6 empty] | Código: M-ST-PTM-055
Fecha: 31/01/2022
Versión: 001
Página:
PROCESO: | FOMVIVIENDA
OBJETIVO DEL PROCESO: | Diseñar, Documentar, Implantar y Mejorar Continuamente en la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia FOMVIVIENDA su Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma NTCGP 1000: 2009 para alcanzar altos niveles de satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes y las partes interesadas.
No. de Riesgo (Mismo consecutivo para toda la entidad) | ¿QUÉ? IMPACTO | ¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA (Iniciar con la palabra por) | ¿PORQUÉ? CAUSA RAÍZ (Iniciar con debido a) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | FACTOR DEL RIESGO
[5 empty] | TIPO | SELECCIONE FUENTE GENERADORA DEL EVENTO PARA TIPO E,F,G | VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA DEL EVENTO PARA TIPO A,B,C,D | RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
R1 | Perdida economica, degaste operativo y poca credibilidad en la entidad | Por falta de verificacion de condiciones legales del predio | Debido a la falta de claridad de las actividades a realizar previas a la formulacion de un proyecto | Perdida economica, degaste operativo y poca credibilidad en la entidad Por falta de verificacion de condiciones legales del predio Debido a la falta de claridad de las actividades a realizar previas a la formulacion de un proyecto | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales | Procesos | Usuarios_Productos_y_Prácticas_OrganizacionalesProcesos
R2 | Incumplimiento de las obligaciones, retraso en la entrega de los proyectos. | Por Ausencia de Planificación de las Obras. | Debido a la falta de credibilidad y transparencia en los procesos de la entidad | Incumplimiento de las obligaciones, retraso en la entrega de los proyectos. Por Ausencia de Planificación de las Obras. Debido a la falta de credibilidad y transparencia en los procesos de la entidad | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales | Procesos | Usuarios_Productos_y_Prácticas_OrganizacionalesProcesos
R3 | Poco control sobre los gastos que afectan la consecución de los objetivos de entidad | Por falta de analisis frente al resultado que debe garantizar cada proceso. | Debido a la ausencia de gestión financiera orientada al logro de los resultados. | Poco control sobre los gastos que afectan la consecución de los objetivos de entidad Por falta de analisis frente al resultado que debe garantizar cada proceso. Debido a la ausencia de gestión financiera orientada al logro de los resultados. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales | Procesos | Usuarios_Productos_y_Prácticas_OrganizacionalesProcesos
R4 | Incumplimiento en las metas de inversión | por ausencia de verificación de los recursos destinados a los fines previstos. | Por falta de seguimiento en la evaluación y ejecución del gasto. | Incumplimiento en las metas de inversión por ausencia de verificación de los recursos destinados a los fines previstos. Por falta de seguimiento en la evaluación y ejecución del gasto. | G_Daños_Activos_Físicos | Daños_Activos_Físicos |  | Daños_Activos_Físicos
R5 | irregularidades en el manejo de los fondos financieros | Por no cumplir con las normativas legales y financieras | Debido a la falta de acciones necesarias para prevenir deficiencias en los procesos. | irregularidades en el manejo de los fondos financieros Por no cumplir con las normativas legales y financieras Debido a la falta de acciones necesarias para prevenir deficiencias en los procesos. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales | Procesos | Usuarios_Productos_y_Prácticas_OrganizacionalesProcesos
R6 | Perdidad de credibilidad y buen nombre ante las relaciones con clientes y socios | Por falta de medidas de seguridad y controles en los procesos de digitalización de cuentas y pagos electrónicos. | Debido a la ausencia de revision y concordancia de datos | Perdidad de credibilidad y buen nombre ante las relaciones con clientes y socios Por falta de medidas de seguridad y controles en los procesos de digitalización de cuentas y pagos electrónicos. Debido a la ausencia de revision y concordancia de datos | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales | Procesos | Usuarios_Productos_y_Prácticas_OrganizacionalesProcesos
R7 | Sanciones por parte de los entes de control | Por pérdida de información importante para defensa y soporte. | Debido a la falta de analisis de la criticidad de la permanencia de la información. | Sanciones por parte de los entes de control Por pérdida de información importante para defensa y soporte. Debido a la falta de analisis de la criticidad de la permanencia de la información. | G_Daños_Activos_Físicos | Daños_Activos_Físicos |  | Daños_Activos_Físicos
R8 | Consecuencias legales y posibles sanciones. | Por errores en la estructuración de proyectos, contratos y demas procesos de la entidad. | Debido a la falta de personal idoneo que afecta la calidad de los servicios prestados y en la satisfacción de los clientes internos y externos. | Consecuencias legales y posibles sanciones. Por errores en la estructuración de proyectos, contratos y demas procesos de la entidad. Debido a la falta de personal idoneo que afecta la calidad de los servicios prestados y en la satisfacción de los clientes internos y externos. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales | Procesos | Usuarios_Productos_y_Prácticas_OrganizacionalesProcesos
R9 | falta de credibilidad y transparencia en los procesos de la entidad | Por Incumpliento de las normas de contratación | Debido a la ausencia de seguimiento en los requerimientos para contratar. | falta de credibilidad y transparencia en los procesos de la entidad Por Incumpliento de las normas de contratación Debido a la ausencia de seguimiento en los requerimientos para contratar. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales | Procesos | Usuarios_Productos_y_Prácticas_OrganizacionalesProcesos
R10 | Consecuencias legales financieras y operativas para la entidad | Por Falta de verificación de los planes, especificaciones técnicas, normativas y regulaciones | Debido al incumplimiento de las condiciones del contrato. | Consecuencias legales financieras y operativas para la entidad Por Falta de verificación de los planes, especificaciones técnicas, normativas y regulaciones Debido al incumplimiento de las condiciones del contrato. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | Daños_Activos_Físicos | Procesos | Daños_Activos_FísicosProcesos
R11 | Sanciones legales y detrimento patrimonial | Por falta de seguimiento a los procesos en pro y en contra de la entidad | Debido al desconocimiento del estado de los procesos como las actuaciones frente a los mismos. | Sanciones legales y detrimento patrimonial Por falta de seguimiento a los procesos en pro y en contra de la entidad Debido al desconocimiento del estado de los procesos como las actuaciones frente a los mismos. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales | Procesos | Usuarios_Productos_y_Prácticas_OrganizacionalesProcesos
R12 | Ausencia de confianza por parte de los usuarios frente a la entidad. | Por procesos ineficientes para la gestión, seguimiento y respuesta a los PQRS. | Debido a la falta de capacitación en la gestión de las PQRS y ectividad en el recibido de las mismas. | Ausencia de confianza por parte de los usuarios frente a la entidad. Por procesos ineficientes para la gestión, seguimiento y respuesta a los PQRS. Debido a la falta de capacitación en la gestión de las PQRS y ectividad en el recibido de las mismas. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales | Procesos | Usuarios_Productos_y_Prácticas_OrganizacionalesProcesos
R13 | sanciones por requerimientos de los organismos de Control | Por falta de seguimiento a los planes de mejoramiento respecto a los hallazgos detectados por los Entes de Control. | Debido a la falta de cronograma y seguimiento a las actividades propias de control interno | sanciones por requerimientos de los organismos de Control Por falta de seguimiento a los planes de mejoramiento respecto a los hallazgos detectados por los Entes de Control. Debido a la falta de cronograma y seguimiento a las actividades propias de control interno | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales | Procesos | Usuarios_Productos_y_Prácticas_OrganizacionalesProcesos
R14 | sanciones por irregularidades en los procesos | Por no tener claro el objetivo de las auditorías a realizar durante la vigencia a evaluar. | Debido al desconocimiento de los procesos de la entidad | sanciones por irregularidades en los procesos Por no tener claro el objetivo de las auditorías a realizar durante la vigencia a evaluar. Debido al desconocimiento de los procesos de la entidad | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales | Procesos | Usuarios_Productos_y_Prácticas_OrganizacionalesProcesos

## 3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE
| MAPA RIESGOS OPERATIVOS POR PROCESOS | [10 empty] | Código: M-ST-PTM-055
Fecha: 31/01/2022
Versión: 001
Página:
PROCESO: | FOMVIVIENDA
IMPACTO INHERENTE
|  | PROBABILIDAD INHERENTE |  |  |  | Afectación Económica |  |  | Reputacional |  |  | Resultado |  | PROBABILIDAD |  |  |  |  | IMPACTO
No. Riesgo | Riesgo | No. veces que realiza la actividad al año | Frecuencia de la Actividad | % Probabilidad | Nivel Probabilidad | Afectación Económica | % | Nivel | Reputacional | % | Nivel | Porcentaje de Impacto | Nivel de Impacto | Nivel | Frecuencia de la Actividad | Mínimo | Máximo | Probabilidad | Nivel | % Impacto | Afectación_Económica | Reputacional
R1 | Perdida economica, degaste operativo y poca credibilidad en la entidad Por falta de verificacion de condiciones legales del predio Debido a la falta de claridad de las actividades a realizar previas a la formulacion de un proyecto | 365 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60% | Media | Entre 100 y 500 SMLMV | 80% | Mayor | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. | 60% | Moderado | 80% | Mayor | Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 0 | 2 | 20% | Leve | 20% | Menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.
R2 | Incumplimiento de las obligaciones, retraso en la entrega de los proyectos. Por Ausencia de Planificación de las Obras. Debido a la falta de credibilidad y transparencia en los procesos de la entidad | 365 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60% | Media | Entre 100 y 500 SMLMV | 80% | Mayor | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. | 60% | Moderado | 80% | Mayor | Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 3 | 24 | 40% | Menor | 40% | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.
R3 | Poco control sobre los gastos que afectan la consecución de los objetivos de entidad Por falta de analisis frente al resultado que debe garantizar cada proceso. Debido a la ausencia de gestión financiera orientada al logro de los resultados. | 365 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60% | Media | Entre 100 y 500 SMLMV | 80% | Mayor | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal. | 80% | Mayor | 80% | Mayor | Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 25 | 500 | 60% | Moderado | 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
R4 | Incumplimiento en las metas de inversión por ausencia de verificación de los recursos destinados a los fines previstos. Por falta de seguimiento en la evaluación y ejecución del gasto. | 365 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60% | Media | Entre 100 y 500 SMLMV | 80% | Mayor | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. | 60% | Moderado | 80% | Mayor | Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5.000 veces por año | 5001 | 5000 | 80% | Mayor | 80% | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
R5 | irregularidades en el manejo de los fondos financieros Por no cumplir con las normativas legales y financieras Debido a la falta de acciones necesarias para prevenir deficiencias en los procesos. | 365 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60% | Media | Entre 100 y 500 SMLMV | 80% | Mayor | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. | 60% | Moderado | 80% | Mayor | Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5.000 veces por año | 5001 |  | 100% | Catastrófico | 100% | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país
R6 | Perdidad de credibilidad y buen nombre ante las relaciones con clientes y socios Por falta de medidas de seguridad y controles en los procesos de digitalización de cuentas y pagos electrónicos. Debido a la ausencia de revision y concordancia de datos | 365 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60% | Media | Menor a 10 SMLMV | 20% | Leve | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal. | 80% | Mayor | 80% | Mayor | [7 empty] | N/A | N/A
R7 | Sanciones por parte de los entes de control Por pérdida de información importante para defensa y soporte. Debido a la falta de analisis de la criticidad de la permanencia de la información. | 365 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60% | Media | Entre 50 y 100 SMLMV | 60% | Moderado | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización. | 20% | Leve | 60% | Moderado
R8 | Consecuencias legales y posibles sanciones. Por errores en la estructuración de proyectos, contratos y demas procesos de la entidad. Debido a la falta de personal idoneo que afecta la calidad de los servicios prestados y en la satisfacción de los clientes internos y externos. | 365 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60% | Media | Entre 50 y 100 SMLMV | 60% | Moderado | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. | 60% | Moderado | 60% | Moderado
R9 | falta de credibilidad y transparencia en los procesos de la entidad Por Incumpliento de las normas de contratación Debido a la ausencia de seguimiento en los requerimientos para contratar. | 365 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60% | Media | Entre 50 y 100 SMLMV | 60% | Moderado | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. | 60% | Moderado | 60% | Moderado
R10 | Consecuencias legales financieras y operativas para la entidad Por Falta de verificación de los planes, especificaciones técnicas, normativas y regulaciones Debido al incumplimiento de las condiciones del contrato. | 365 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60% | Media | Entre 50 y 100 SMLMV | 80% | Moderado | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización. | 20% | Leve | 80% | Mayor
R11 | Sanciones legales y detrimento patrimonial Por falta de seguimiento a los procesos en pro y en contra de la entidad Debido al desconocimiento del estado de los procesos como las actuaciones frente a los mismos. | 365 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60% | Media | Entre 50 y 100 SMLMV | 60% | Moderado | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores. | 40% | Menor | 60% | Moderado
R12 | Ausencia de confianza por parte de los usuarios frente a la entidad. Por procesos ineficientes para la gestión, seguimiento y respuesta a los PQRS. Debido a la falta de capacitación en la gestión de las PQRS y ectividad en el recibido de las mismas. | 365 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60% | Media | Menor a 10 SMLMV | 20% | Leve | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización. | 20% | Leve | 20% | Leve
R13 | sanciones por requerimientos de los organismos de Control Por falta de seguimiento a los planes de mejoramiento respecto a los hallazgos detectados por los Entes de Control. Debido a la falta de cronograma y seguimiento a las actividades propias de control interno | 180 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60% | Media | Menor a 10 SMLMV | 20% | Leve | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización. | 20% | Leve | 20% | Leve
R14 | sanciones por irregularidades en los procesos Por no tener claro el objetivo de las auditorías a realizar durante la vigencia a evaluar. Debido al desconocimiento de los procesos de la entidad | 180 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60% | Media | Menor a 10 SMLMV | 20% | Leve | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización. | 20% | Leve | 20% | Leve

## 4 MAPA CALOR INHERENTE
| MAPA RIESGOS OPERATIVOS POR PROCESOS |  |  | Código: M-ST-PTM-055
Fecha: 31/01/2022
Versión: 001
Página:
PROCESO: | FOMVIVIENDA
[5 empty] | MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE | [9 empty] | Impacto
|  | CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | Impacto | [7 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
No. DEL RIESGO | RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO) |  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
R1 | Perdida economica, degaste operativo y poca credibilidad en la entidad Por falta de verificacion de condiciones legales del predio Debido a la falta de claridad de las actividades a realizar previas a la formulacion de un proyecto | Media | Mayor | Alto | Probabilidad | Muy Alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo | Probabilidad | 100% | Muy Alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo
R2 | Incumplimiento de las obligaciones, retraso en la entrega de los proyectos. Por Ausencia de Planificación de las Obras. Debido a la falta de credibilidad y transparencia en los procesos de la entidad | Media | Mayor | Alto |  | Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo |  | 80% | Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo
R3 | Poco control sobre los gastos que afectan la consecución de los objetivos de entidad Por falta de analisis frente al resultado que debe garantizar cada proceso. Debido a la ausencia de gestión financiera orientada al logro de los resultados. | Media | Mayor | Alto |  | Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo |  | 60% | Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
R4 | Incumplimiento en las metas de inversión por ausencia de verificación de los recursos destinados a los fines previstos. Por falta de seguimiento en la evaluación y ejecución del gasto. | Media | Mayor | Alto |  | Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo |  | 40% | Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
R5 | irregularidades en el manejo de los fondos financieros Por no cumplir con las normativas legales y financieras Debido a la falta de acciones necesarias para prevenir deficiencias en los procesos. | Media | Mayor | Alto |  | Muy Baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo |  | 20% | Muy Baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
R6 | Perdidad de credibilidad y buen nombre ante las relaciones con clientes y socios Por falta de medidas de seguridad y controles en los procesos de digitalización de cuentas y pagos electrónicos. Debido a la ausencia de revision y concordancia de datos | Media | Mayor | Alto
R7 | Sanciones por parte de los entes de control Por pérdida de información importante para defensa y soporte. Debido a la falta de analisis de la criticidad de la permanencia de la información. | Media | Moderado | Moderado | [10 empty] | NIVELES DE RIESGO
R8 | Consecuencias legales y posibles sanciones. Por errores en la estructuración de proyectos, contratos y demas procesos de la entidad. Debido a la falta de personal idoneo que afecta la calidad de los servicios prestados y en la satisfacción de los clientes internos y externos. | Media | Moderado | Moderado | [10 empty] | Extremo
R9 | falta de credibilidad y transparencia en los procesos de la entidad Por Incumpliento de las normas de contratación Debido a la ausencia de seguimiento en los requerimientos para contratar. | Media | Moderado | Moderado | [10 empty] | Alto
R10 | Consecuencias legales financieras y operativas para la entidad Por Falta de verificación de los planes, especificaciones técnicas, normativas y regulaciones Debido al incumplimiento de las condiciones del contrato. | Media | Mayor | Alto | [10 empty] | Moderado
R11 | Sanciones legales y detrimento patrimonial Por falta de seguimiento a los procesos en pro y en contra de la entidad Debido al desconocimiento del estado de los procesos como las actuaciones frente a los mismos. | Media | Moderado | Moderado | [10 empty] | Bajo
R12 | Ausencia de confianza por parte de los usuarios frente a la entidad. Por procesos ineficientes para la gestión, seguimiento y respuesta a los PQRS. Debido a la falta de capacitación en la gestión de las PQRS y ectividad en el recibido de las mismas. | Media | Leve | Moderado
R13 | sanciones por requerimientos de los organismos de Control Por falta de seguimiento a los planes de mejoramiento respecto a los hallazgos detectados por los Entes de Control. Debido a la falta de cronograma y seguimiento a las actividades propias de control interno | Media | Leve | Moderado
R14 | sanciones por irregularidades en los procesos Por no tener claro el objetivo de las auditorías a realizar durante la vigencia a evaluar. Debido al desconocimiento de los procesos de la entidad | Media | Leve | Moderado

## 5 VALORACIÓN DEL CONTROL
| MAPA RIESGOS OPERATIVOS POR PROCESOS | [18 empty] | Código: M-ST-PTM-055
Fecha: 31/01/2022
Versión: 001
Página:
PROCESO: | FOMVIVIENDA
[5 empty] | VALORACIÓN DEL CONTROL | [11 empty] | Peso del Control + Peso de la implementación | % Probabilidad Riesgo Inherente-(% Probabilidad Riesgo Inherente*Valor Total del Control) | % Impacto Riesgo Inherente-(% Impacto Riesgo Inherente*Valor Total del Control) |  |  | NIVEL
[9 empty] | Atributos del control | [12 empty] | Nivel | % MIN | % MAX
No. Riesgo | Riesgo | % Probabilidad Riesgo Inherente | % Impacto Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control |  |  |  | Eficiencia |  |  |  |  | Informativos | [7 empty] | Muy Baja | 1% | 20%
[5 empty] | Responsable (Cargo y/o Aplicativo) | Acción (Inicia con un verbo) | Complemento (Periodicidad - Observaciones o Desviaciones) | Descripción del control | Tipo de control | Peso del Control | Afectación o Desplazamiento en la Matriz | Implementación | Peso de la implementación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Valor Total del Control | Probabilidad residual | Impacto Residual | Probabilidad residual Final | Impacto Residual Final | Baja | 21% | 40%
R1 | Perdida economica, degaste operativo y poca credibilidad en la entidad Por falta de verificacion de condiciones legales del predio Debido a la falta de claridad de las actividades a realizar previas a la formulacion de un proyecto | 60% | 80% | 1 | Tecnica | Verifica el cumplimiento de las metas de programas y proyectos de acuerdo a lo planeado y al seguimiento reportado por los líderes de proceso, | en caso de encontrar desviaciones se pasa a consideración del gerente para que el líder del área responsable del proyecto responda y haga el plan de mejora si corresponde. | Tecnica Verifica el cumplimiento de las metas de programas y proyectos de acuerdo a lo planeado y al seguimiento reportado por los líderes de proceso, en caso de encontrar desviaciones se pasa a consideración del gerente para que el líder del área responsable del proyecto responda y haga el plan de mejora si corresponde. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con Registro | 40% | 36% | 80% | 7.776% | 80% | Media | 41% | 60%
|  |  |  | 2 | Juridica | Establecerá un proceso riguroso de selección y evaluación de contratistas, que incluya la verificación de la idoneidad y experiencia para la formulación, comercializacion de los proyectos. | Esto puede incluir la revisión de antecedentes, referencias, experiencia y certificaciones. | Juridica Establecerá un proceso riguroso de selección y evaluación de contratistas, que incluya la verificación de la idoneidad y experiencia para la formulación, comercializacion de los proyectos. Esto puede incluir la revisión de antecedentes, referencias, experiencia y certificaciones. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con Registro | 40% | 21.6% | 80% |  |  | Alta | 61% | 80%
|  |  |  | 3 | Juridica | Realizara revision y Creación de listas de chequeo | para los proyectos ejecutados e interventorías y contratos de prestacion de servicios a fin de garantizar un expediente completo conforme a la normatividad. | Juridica Realizara revision y Creación de listas de chequeo para los proyectos ejecutados e interventorías y contratos de prestacion de servicios a fin de garantizar un expediente completo conforme a la normatividad. | preventivo | 25% | Probabilidad | manual | 15% | Documentado | Continua | Con Registro | 40% | 12.96% | 80% |  |  | Muy Alta | 81% | 100%
|  |  |  | 4 | Administrativa | Definira un procedimiento para verificar el cumplimiento de las metas trimestrales de programas y proyectos. | de manera periodica, donde deben incluir revisiones de procesos y revision de documentos, asi como analisis de riesgos y correciones de posibles falllas. | Administrativa Definira un procedimiento para verificar el cumplimiento de las metas trimestrales de programas y proyectos. de manera periodica, donde deben incluir revisiones de procesos y revision de documentos, asi como analisis de riesgos y correciones de posibles falllas. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con Registro | 40% | 7.776% | 80%
R2 | Incumplimiento de las obligaciones, retraso en la entrega de los proyectos. Por Ausencia de Planificación de las Obras. Debido a la falta de credibilidad y transparencia en los procesos de la entidad | 60% | 80% | 1 | Gerencia | Realizara seguimiento al cronograma para el cumplimiento de la ejecución de los proyectos, | con el equipo responsable planificando correctamente los plazos de entrega y mecanismos de control oportunos. | Gerencia Realizara seguimiento al cronograma para el cumplimiento de la ejecución de los proyectos, con el equipo responsable planificando correctamente los plazos de entrega y mecanismos de control oportunos. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con Registro | 40% | 36% | 80% | 36% | 80%
R3 | Poco control sobre los gastos que afectan la consecución de los objetivos de entidad Por falta de analisis frente al resultado que debe garantizar cada proceso. Debido a la ausencia de gestión financiera orientada al logro de los resultados. | 60% | 80% | 1 | Financiera | Implementará un sistema de control de gastos adecuado, que permita identificar y analizar las desviaciones de forma oportuna. | para identificar áreas responsables de posibles errores o falta de actualización. | Financiera Implementará un sistema de control de gastos adecuado, que permita identificar y analizar las desviaciones de forma oportuna. para identificar áreas responsables de posibles errores o falta de actualización. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con Registro | 40% | 36% | 80% | 10.8% | 80%
|  |  |  | 2 | Financiera | Realizará análisis detallado de los gastos | para proponer medidas correctivas que optimicen la gestión financiera de la entidad. | Financiera Realizará análisis detallado de los gastos para proponer medidas correctivas que optimicen la gestión financiera de la entidad. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con Registro | 40% | 21.6% | 80% | 21.6% | 80%
|  |  |  | 3 | Financiera | Implementará en el proceso financiero una segregación de funciones, | que permita salvaguardar el patrimonio de la entidad como el cumplimiento del logro de los objetivos de la entidad | Financiera Implementará en el proceso financiero una segregación de funciones, que permita salvaguardar el patrimonio de la entidad como el cumplimiento del logro de los objetivos de la entidad | preventivo | 25% | Probabilidad | Automático | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 50% | 10.8% | 80% | 10.8% | 80%
R4 | Incumplimiento en las metas de inversión por ausencia de verificación de los recursos destinados a los fines previstos. Por falta de seguimiento en la evaluación y ejecución del gasto. | 60% | 80% | 1 | Financiera | Establecerá controles internos adecuados para garantizar que los datos financieros se revisen y aprueben de manera adecuada. | por medio de la creación de flujos de trabajo y procedimientos estandares para la revisión de los mismos. | Financiera Establecerá controles internos adecuados para garantizar que los datos financieros se revisen y aprueben de manera adecuada. por medio de la creación de flujos de trabajo y procedimientos estandares para la revisión de los mismos. | preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con Registro | 40% | 36% | 80% | 21.6% | 80%
|  |  |  | 2 | Financiera | Establecerá controles internos que permitan supervisar y verificar que la información contable sea registrada oportunamente, | por medio de la revisión periódica de la documentación contable y la realización de auditorías internas para identificar posibles errores o retrasos. | Financiera Establecerá controles internos que permitan supervisar y verificar que la información contable sea registrada oportunamente, por medio de la revisión periódica de la documentación contable y la realización de auditorías internas para identificar posibles errores o retrasos. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con Registro | 40% | 21.6% | 80% | 21.6% | 80%
R5 | irregularidades en el manejo de los fondos financieros Por no cumplir con las normativas legales y financieras Debido a la falta de acciones necesarias para prevenir deficiencias en los procesos. | 60% | 80% | 1 | Financiera | Realizará revisiones internas de forma regular permitiendo identificar posibles errores o deficiencias en los procesos, | Corrigiendo las inconsistencias oportunamente y evitando la repetición de errores. | Financiera Realizará revisiones internas de forma regular permitiendo identificar posibles errores o deficiencias en los procesos, Corrigiendo las inconsistencias oportunamente y evitando la repetición de errores. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con Registro | 40% | 36% | 80% | 21.6% | 80%
|  |  |  | 2 | Financiera | Implementará medidas de control efectivas para mitigar los riesgos, | donde identifique, políticas, procedimientos y controles correctivos. | Financiera Implementará medidas de control efectivas para mitigar los riesgos, donde identifique, políticas, procedimientos y controles correctivos. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | documentado | Continua | Con Registro | 40% | 21.6% | 80% | 21.6% | 80%
R6 | Perdidad de credibilidad y buen nombre ante las relaciones con clientes y socios Por falta de medidas de seguridad y controles en los procesos de digitalización de cuentas y pagos electrónicos. Debido a la ausencia de revision y concordancia de datos | 60% | 80% | 1 | Financiera | Realizara control a las transferencia electrónicas y comprobantes de egreso | de la información del acreedor previo al proceso de pagos en el banco. | Financiera Realizara control a las transferencia electrónicas y comprobantes de egreso de la información del acreedor previo al proceso de pagos en el banco. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con Registro | 40% | 36% | 80% | 21.6% | 80%
|  |  |  | 2 | Financiera | Realizara seguimiento periódico de los pagos digitalizados mediante la conciliación bancaria y confirmación con los proveedores | para asegurar que se estén realizando correctamente. | Financiera Realizara seguimiento periódico de los pagos digitalizados mediante la conciliación bancaria y confirmación con los proveedores para asegurar que se estén realizando correctamente. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | documentado | Continua | Con Registro | 40% | 21.6% | 80% | 21.6% | 80%
R7 | Sanciones por parte de los entes de control Por pérdida de información importante para defensa y soporte. Debido a la falta de analisis de la criticidad de la permanencia de la información. | 60% | 60% | 1 | Administrativa | Capacitará el personal responsable de la informacion a su cargo | para su debido archivo y conservacion del mismo. | Administrativa Capacitará el personal responsable de la informacion a su cargo para su debido archivo y conservacion del mismo. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con Registro | 40% | 36% | 60% | 21.6% | 60%
|  |  |  | 2 | Administrativa | realizará inspección locativa del archivo | con el fin verificar el estado del Evaluación de la accesibilidad de los documentos para los usuarios y trabajadores del archivo | Administrativa realizará inspección locativa del archivo con el fin verificar el estado del Evaluación de la accesibilidad de los documentos para los usuarios y trabajadores del archivo | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | documentado | Continua | Con Registro | 40% | 21.6% | 60% | 21.6% | 60%
R8 | Consecuencias legales y posibles sanciones. Por errores en la estructuración de proyectos, contratos y demas procesos de la entidad. Debido a la falta de personal idoneo que afecta la calidad de los servicios prestados y en la satisfacción de los clientes internos y externos. | 60% | 60% | 1 | Juridica | evaluará el perfil de las personas a contratar previo a la celebración del contrato, | con el fin de determinar procesos de contratación de personal con conocimiento y experiencia. | Juridica evaluará el perfil de las personas a contratar previo a la celebración del contrato, con el fin de determinar procesos de contratación de personal con conocimiento y experiencia. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con Registro | 40% | 36% | 60% | 25.2% | 60%
|  |  |  | 2 | Administrativa y Financiera | Realizará el proceso de induccción de contratistas nuevos respecto de sus obligaciones, | para garantizar la efectividad de los procesos de la entidad. | Administrativa y Financiera Realizará el proceso de induccción de contratistas nuevos respecto de sus obligaciones, para garantizar la efectividad de los procesos de la entidad. | Detectivo | 15% | Probabilidad | Manual | 15% | documentado | Continua | Con Registro | 30% | 25.2% | 60% | 25.2% | 60%
R9 | falta de credibilidad y transparencia en los procesos de la entidad Por Incumpliento de las normas de contratación Debido a la ausencia de seguimiento en los requerimientos para contratar. | 60% | 60% | 1 | Juridica | Brindara capacitación permanente sobre actualización de normas de contatación, | para garantizar el cumplimiento de las mismas. | Juridica Brindara capacitación permanente sobre actualización de normas de contatación, para garantizar el cumplimiento de las mismas. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Automático | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 50% | 30% | 60% | 7.5% | 60%
|  |  |  | 2 | Juridica / Sistemas | Realizará seguimiento y control previo a la publicación de los trámites contractuales, | en los sistemas electrónicos de contratación en los términos establecidos. | Juridica / Sistemas Realizará seguimiento y control previo a la publicación de los trámites contractuales, en los sistemas electrónicos de contratación en los términos establecidos. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Automático | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 50% | 15% | 60% | 15% | 60%
|  |  |  | 3 | Juridica | Implementara un sistema de doble verificación o revisión por pares para aumentar la precisión y evitar errores. | para el cumplimiento de las normas de contratación | Juridica Implementara un sistema de doble verificación o revisión por pares para aumentar la precisión y evitar errores. para el cumplimiento de las normas de contratación | Preventivo | 25% | Probabilidad | Automático | 25% | documentado | Continua | Con Registro | 50% | 7.5% | 60% | 7.5% | 60%
R10 | Consecuencias legales financieras y operativas para la entidad Por Falta de verificación de los planes, especificaciones técnicas, normativas y regulaciones Debido al incumplimiento de las condiciones del contrato. | 60% | 80% | 1 | Juridica | Elaborará obligaciones contractuales que sean especificas, contando con un supervisor | para el seguimiento del desempeño del contrato | Juridica Elaborará obligaciones contractuales que sean especificas, contando con un supervisor para el seguimiento del desempeño del contrato | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con Registro | 40% | 36% | 80% | 10.8% | 80%
|  |  |  | 2 | Gerencia, Juridica, Administrtaiva y Financiera | Implementará mecanismos para verificación de las actividades realizadas en la ejecución contractual. | para garantizar la efectividad de las obligaciones del contratista en los procesos de la entidad. | Gerencia, Juridica, Administrtaiva y Financiera Implementará mecanismos para verificación de las actividades realizadas en la ejecución contractual. para garantizar la efectividad de las obligaciones del contratista en los procesos de la entidad. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | documentado | Continua | Con Registro | 40% | 21.6% | 80% | 21.6% | 80%
|  |  |  | 3 | Juridica | Realizará un plan de tareas y seguimientos conforme a las obligaciones estipuladas en el contrato. | para garantizar el cumplimiento de las mismas. | Juridica Realizará un plan de tareas y seguimientos conforme a las obligaciones estipuladas en el contrato. para garantizar el cumplimiento de las mismas. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Automático | 25% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 50% | 10.8% | 80% | 10.8% | 80%
R11 | Sanciones legales y detrimento patrimonial Por falta de seguimiento a los procesos en pro y en contra de la entidad Debido al desconocimiento del estado de los procesos como las actuaciones frente a los mismos. | 60% | 60% | 1 | Juridica | Realizará seguimiento a las actuaciones en sede judicial, Administrativa o en órgano de Control, en que la entidad se presente como parte procesal, | con el fin de mitigar los riesgos y realizar una prevenciuon del daño antijuridico. | Juridica Realizará seguimiento a las actuaciones en sede judicial, Administrativa o en órgano de Control, en que la entidad se presente como parte procesal, con el fin de mitigar los riesgos y realizar una prevenciuon del daño antijuridico. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | documentado | Continua | Con Registro | 40% | 36% | 60% | 21.6% | 60%
|  |  |  | 2 | Juridica | Realizará seguimiento y control al estado de los diferentes procesos judiciales en los cuales sea parte la entidad, | con el fin de que no halla vencimiento de terminos a las diferentes actuaciones de los proceos judiciales de los sea parte de la entidad. | Juridica Realizará seguimiento y control al estado de los diferentes procesos judiciales en los cuales sea parte la entidad, con el fin de que no halla vencimiento de terminos a las diferentes actuaciones de los proceos judiciales de los sea parte de la entidad. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con Registro | 40% | 21.6% | 60% | 21.6% | 60%
R12 | Ausencia de confianza por parte de los usuarios frente a la entidad. Por procesos ineficientes para la gestión, seguimiento y respuesta a los PQRS. Debido a la falta de capacitación en la gestión de las PQRS y ectividad en el recibido de las mismas. | 60% | 20% | 1 | Administrativa | Establecerá tiempos de respuesta claros y conforme a la norma para cada requerimiento. | y evaluar la eficiencia y oportunidad de las respuestas de cada área responsable y tomar acciones correctivas si es del caso | Administrativa Establecerá tiempos de respuesta claros y conforme a la norma para cada requerimiento. y evaluar la eficiencia y oportunidad de las respuestas de cada área responsable y tomar acciones correctivas si es del caso | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | documentado | Continua | Con Registro | 40% | 36% | 20% | 6.48% | 20%
|  |  |  | 2 | Administrativa | Hará seguimiento diario al cumplimiento de los términos y contenido los PQRSD | para verificacion del vencimiento de los términos y garatnizar oportunamente la respuesta. | Administrativa Hará seguimiento diario al cumplimiento de los términos y contenido los PQRSD para verificacion del vencimiento de los términos y garatnizar oportunamente la respuesta. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Automático | 25% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 50% | 18% | 20%
|  |  |  | 3 | Administrativa | Implementará procedimientos y protocolos claros para el registro, seguimiento y control de los PQRSD desde el momento en que son recibidos hasta que se les da una respuesta. | Designando un funcionario responsable del proceso donde se asegure el cumplimiento de los plazos establecidos. | Administrativa Implementará procedimientos y protocolos claros para el registro, seguimiento y control de los PQRSD desde el momento en que son recibidos hasta que se les da una respuesta. Designando un funcionario responsable del proceso donde se asegure el cumplimiento de los plazos establecidos. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | documentado | Continua | Con Registro | 40% | 10.8% | 20%
|  |  |  | 4 | Juridica | Establecerá un sistema de alertas o recordatorios automático que notifique a los funcionarios responsables sobre los plazos a cumplir para dar respuesta a los PQRSD | para prevenir posibles retrasos y asegurar respuestas en tiempo oportuno. | Juridica Establecerá un sistema de alertas o recordatorios automático que notifique a los funcionarios responsables sobre los plazos a cumplir para dar respuesta a los PQRSD para prevenir posibles retrasos y asegurar respuestas en tiempo oportuno. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | documentado | Continua | Con Registro | 40% | 6.48% | 20%
R13 | sanciones por requerimientos de los organismos de Control Por falta de seguimiento a los planes de mejoramiento respecto a los hallazgos detectados por los Entes de Control. Debido a la falta de cronograma y seguimiento a las actividades propias de control interno | 60% | 20% | 1 | Control Interno | cumplirá con las fechas descritas por los entes de control para hacer el seguimiento a las acciones que subsanan los hallazgos identificados | asi, como con las evidencias que sustentan el cumplimiento de las mismas por la entidad | Control Interno cumplirá con las fechas descritas por los entes de control para hacer el seguimiento a las acciones que subsanan los hallazgos identificados asi, como con las evidencias que sustentan el cumplimiento de las mismas por la entidad | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | documentado | Continua | Con Registro | 40% | 36% | 20% | 12.6% | 20%
|  |  |  | 2 | Administrativa y Financiera | Definira un plan que especifique las actividades, procesos y responsabilidades necesarias para verificar el cumplimiento de las metas trimestrales de programas y proyectos. | Esto debe incluir la frecuencia de las revisiones, los indicadores a evaluar y los plazos establecidos. | Administrativa y Financiera Definira un plan que especifique las actividades, procesos y responsabilidades necesarias para verificar el cumplimiento de las metas trimestrales de programas y proyectos. Esto debe incluir la frecuencia de las revisiones, los indicadores a evaluar y los plazos establecidos. | Detectivo | 15% | Probabilidad | Manual | 15% | documentado | Continua | Con Registro | 30% | 25.2% | 20% | 25.2% | 20%
|  |  |  | 3 | Juridica | Definira un procedimiento interno que establezca claramente las responsabilidades y los plazos para la elaboración y entrega de los diferentes reportes. | Este procedimiento debe especificar cuál es el área responsable del error en caso de incumplimiento. | Juridica Definira un procedimiento interno que establezca claramente las responsabilidades y los plazos para la elaboración y entrega de los diferentes reportes. Este procedimiento debe especificar cuál es el área responsable del error en caso de incumplimiento. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Automático | 25% | documentado | Continua | Con Registro | 50% | 12.6% | 20% | 12.6% | 20%
R14 | sanciones por irregularidades en los procesos Por no tener claro el objetivo de las auditorías a realizar durante la vigencia a evaluar. Debido al desconocimiento de los procesos de la entidad | 60% | 20% | 1 | Control Interno | Establecer indicadores que facilite el monitoreo de a efectividad del proceso de auditoria como el de seguimiento y evaluación | para identificar las oportunidades de mejora en el sistema de Control Interno de la Entidad | Control Interno Establecer indicadores que facilite el monitoreo de a efectividad del proceso de auditoria como el de seguimiento y evaluación para identificar las oportunidades de mejora en el sistema de Control Interno de la Entidad | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | documentado | Continua | Con Registro | 40% | 36% | 20% | 21.6% | 20%
|  |  |  | 2 | Control Interno | Diseñara estrategias para fortalecer la cultura de autocontrol en los procesos de la endidad | para cumplimiento de sus objetivos, como de los lineamientos legales que la rigen. | Control Interno Diseñara estrategias para fortalecer la cultura de autocontrol en los procesos de la endidad para cumplimiento de sus objetivos, como de los lineamientos legales que la rigen. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | documentado | Continua | Con Registro | 40% | 21.6% | 20% | 21.6% | 20%

## 6 MAPA CALOR RESIDUAL
| MAPA RIESGOS OPERATIVOS POR PROCESOS |  |  |  | Código: M-ST-PTM-055
Fecha: 31/01/2022
Versión: 001
Página:
PROCESO: | FOMVIVIENDA
[7 empty] | MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL | [9 empty] | Impacto
|  |  |  | CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | Impacto | [7 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
No. Riesgo | RIESGO | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual | Probabilidad | Impacto | Severidad (Nivel de Riesgo) |  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
R1 | Perdida economica, degaste operativo y poca credibilidad en la entidad Por falta de verificacion de condiciones legales del predio Debido a la falta de claridad de las actividades a realizar previas a la formulacion de un proyecto | 7.776% | 80% | Muy Baja | Mayor | Alto | Probabilidad | Muy Alta | [5 empty] | Probabilidad | 100% | Muy Alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo
R2 | Incumplimiento de las obligaciones, retraso en la entrega de los proyectos. Por Ausencia de Planificación de las Obras. Debido a la falta de credibilidad y transparencia en los procesos de la entidad | 36% | 80% | Baja | Mayor | Alto |  | Alta | [6 empty] | 80% | Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo
R3 | Poco control sobre los gastos que afectan la consecución de los objetivos de entidad Por falta de analisis frente al resultado que debe garantizar cada proceso. Debido a la ausencia de gestión financiera orientada al logro de los resultados. | 36% | 80% | Baja | Mayor | Alto |  | Media |  |  |  |  | R10 |  | 60% | Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
R4 | Incumplimiento en las metas de inversión por ausencia de verificación de los recursos destinados a los fines previstos. Por falta de seguimiento en la evaluación y ejecución del gasto. | 13% | 80% | Muy Baja | Mayor | Alto |  | Baja |  |  |  | R2 R3 R14 | R6 R7 R11 |  | 40% | Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
R5 | irregularidades en el manejo de los fondos financieros Por no cumplir con las normativas legales y financieras Debido a la falta de acciones necesarias para prevenir deficiencias en los procesos. | 7.8% | 80% | Muy Baja | Mayor | Alto |  | Muy Baja |  |  |  | R1 R4 R5 | R8 R9 R12 R13 |  | 20% | Muy Baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
R6 | Perdidad de credibilidad y buen nombre ante las relaciones con clientes y socios Por falta de medidas de seguridad y controles en los procesos de digitalización de cuentas y pagos electrónicos. Debido a la ausencia de revision y concordancia de datos | 36% | 100% | Baja | Catastrófico | Extremo
R7 | Sanciones por parte de los entes de control Por pérdida de información importante para defensa y soporte. Debido a la falta de analisis de la criticidad de la permanencia de la información. | 21.6% | 100% | Baja | Catastrófico | Extremo | [10 empty] | NIVELES DE RIESGO
R8 | Consecuencias legales y posibles sanciones. Por errores en la estructuración de proyectos, contratos y demas procesos de la entidad. Debido a la falta de personal idoneo que afecta la calidad de los servicios prestados y en la satisfacción de los clientes internos y externos. | 10.8% | 100% | Muy Baja | Catastrófico | Extremo | [10 empty] | Extremo
R9 | falta de credibilidad y transparencia en los procesos de la entidad Por Incumpliento de las normas de contratación Debido a la ausencia de seguimiento en los requerimientos para contratar. | 6.48% | 100% | Muy Baja | Catastrófico | Extremo | [10 empty] | Alto
R10 | Consecuencias legales financieras y operativas para la entidad Por Falta de verificación de los planes, especificaciones técnicas, normativas y regulaciones Debido al incumplimiento de las condiciones del contrato. | 42% | 100% | Media | Catastrófico | Extremo | [10 empty] | Moderado
R11 | Sanciones legales y detrimento patrimonial Por falta de seguimiento a los procesos en pro y en contra de la entidad Debido al desconocimiento del estado de los procesos como las actuaciones frente a los mismos. | 25.2% | 100% | Baja | Catastrófico | Extremo | [10 empty] | Bajo
R12 | Ausencia de confianza por parte de los usuarios frente a la entidad. Por procesos ineficientes para la gestión, seguimiento y respuesta a los PQRS. Debido a la falta de capacitación en la gestión de las PQRS y ectividad en el recibido de las mismas. | 12.6% | 100% | Muy Baja | Catastrófico | Extremo
R13 | sanciones por requerimientos de los organismos de Control Por falta de seguimiento a los planes de mejoramiento respecto a los hallazgos detectados por los Entes de Control. Debido a la falta de cronograma y seguimiento a las actividades propias de control interno | 7.56% | 100% | Muy Baja | Catastrófico | Extremo
R14 | sanciones por irregularidades en los procesos Por no tener claro el objetivo de las auditorías a realizar durante la vigencia a evaluar. Debido al desconocimiento de los procesos de la entidad | 36% | 80% | Baja | Mayor | Alto

## 7 MAPA CALOR INHEREN Y RESIDUAL
| MAPA RIESGOS OPERATIVOS POR PROCESOS | [11 empty] | Código: M-ST-PTM-055
Fecha: 31/01/2022
Versión: 001
Página:
PROCESO: | FOMVIVIENDA
MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE | [6 empty] | MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL | [9 empty] | Impacto
|  | Impacto | [6 empty] | Impacto | [7 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
|  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
Probabilidad | Muy Alta | [5 empty] | Probabilidad | Muy Alta | [5 empty] | Probabilidad | 100% | Muy Alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo
| Alta | [6 empty] | Alta | [6 empty] | 80% | Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo
| Media | R7 R10 R11 R12 R14 R15 R16 R17 | R13 | R8 R9 | R1 R2 R5 R6 | R3 R4 |  | Media |  |  |  |  | R10 |  | 60% | Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
| Baja | [6 empty] | Baja |  |  |  | R2 R3 R14 | R6 R7 R11 |  | 40% | Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
| Muy Baja | [6 empty] | Muy Baja |  |  |  | R1 R4 R5 | R8 R9 R12 R13 |  | 20% | Muy Baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
NIVELES DE RIESGO
Extremo
Alto
Moderado
Bajo

## 8 MAPA RIESGOS
| MAPA RIESGOS OPERATIVOS POR PROCESOS | [22 empty] | Código: M-ST-PTM-055
Fecha: 31/01/2022
Versión: 001
Página:
PROCESO: | FOMVIVIENDA
Impacto
|  |  |  | CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL | [6 empty] | Plan de Acción |  |  |  | Seguimientos por parte del Líder del Proceso | [8 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
No. DEL RIESGO | RIESGO | % Probabilidad Inherente | % Impacto Inherente | PROBABILIDAD | IMPACTO | SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO) | % Probabilidad Residual | % Impacto Residual | PROBABILIDAD | IMPACTO | SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO) | ¿Requiere Plan de Acción? | Tratamiento | Validación del tratamiento | Definición del Tratamiento | Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas | Responsable (Cargo) | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Seguimiento 1 (Fecha y avance) | Seguimiento 2 (Fecha y avance) | Seguimiento 3 ... (Fecha y avance) | Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción) | Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción) | Estado |  |  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
R1 | Perdida economica, degaste operativo y poca credibilidad en la entidad Por falta de verificacion de condiciones legales del predio Debido a la falta de claridad de las actividades a realizar previas a la formulacion de un proyecto | 60% | 80% | Media | Mayor | Alto | 7.776% | 80% | Muy Baja | Mayor | Alto | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Reducir_Mitigar | Reducir_Mitigar | Verificar de condiciones legales del predio en la formulacion de los proyectos. | Técnia Jurídica | 01/03/2024 | 31/12/2024 | Mayo 2024 | Septiembre 2024 | Diciembre 2024 | Ver hojas de vida de cada una de las acciones para mitigar los riesgos descritos en la matriz. |  | En proceso | Probabilidad | 100% | Muy Alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo
R2 | Incumplimiento de las obligaciones, retraso en la entrega de los proyectos. Por Ausencia de Planificación de las Obras. Debido a la falta de credibilidad y transparencia en los procesos de la entidad | 60% | 80% | Media | Mayor | Alto | 7.8% | 80% | Muy Baja | Mayor | Alto | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Reducir_Mitigar | Reducir_Mitigar | Planificar y hacer seguimiento al desarrollo de los proyectos. | Técnia Jurídica | 01/03/2024 | 31/12/2024 | Mayo 2024 | Septiembre 2024 | Diciembre 2024 | Ver hojas de vida de cada una de las acciones para mitigar los riesgos descritos en la matriz. |  | En proceso |  | 80% | Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo
R3 | Poco control sobre los gastos que afectan la consecución de los objetivos de entidad Por falta de analisis frente al resultado que debe garantizar cada proceso. Debido a la ausencia de gestión financiera orientada al logro de los resultados. | 60% | 80% | Media | Mayor | Alto | 6.48% | 100% | Muy Baja | Catastrófico | Extremo | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Reducir_Mitigar | Reducir_Mitigar | Hacer analisis periódico de la ejecución de gastos frente a los objetivos de la entidad y su resultado. | Dirección Administrativa y Financiera | 01/03/2024 | 31/12/2024 | Mayo 2024 | Septiembre 2024 | Diciembre 2024 | Ver hojas de vida de cada una de las acciones para mitigar los riesgos descritos en la matriz. |  | En proceso |  | 60% | Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
R4 | Incumplimiento en las metas de inversión por ausencia de verificación de los recursos destinados a los fines previstos. Por falta de seguimiento en la evaluación y ejecución del gasto. | 60% | 80% | Media | Mayor | Alto | 7.56% | 100% | Muy Baja | Catastrófico | Extremo | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Reducir_Mitigar | Reducir_Mitigar | Hacer analisis periódico de la ejecución del presupuesto de inversión frente a los objetivos de la entidad y su resultado. | Dirección Administrativa y Financiera | 01/03/2024 | 31/12/2024 | Mayo 2024 | Septiembre 2024 | Diciembre 2024 | Ver hojas de vida de cada una de las acciones para mitigar los riesgos descritos en la matriz. |  | En proceso |  | 40% | Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
R5 | irregularidades en el manejo de los fondos financieros Por no cumplir con las normativas legales y financieras Debido a la falta de acciones necesarias para prevenir deficiencias en los procesos. | 60% | 80% | Media | Mayor | Alto | 6.48% | 80% | Muy Baja | Mayor | Alto | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Reducir_Mitigar | Reducir_Mitigar | Cumplir con la normativa garantizando el uso adecuado de los recursos. | Dirección Administrativa y Financiera | 01/03/2024 | 31/12/2024 | Mayo 2024 | Septiembre 2024 | Diciembre 2024 | Ver hojas de vida de cada una de las acciones para mitigar los riesgos descritos en la matriz. |  | En proceso |  | 20% | Muy Baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
R6 | Perdidad de credibilidad y buen nombre ante las relaciones con clientes y socios Por falta de medidas de seguridad y controles en los procesos de digitalización de cuentas y pagos electrónicos. Debido a la ausencia de revision y concordancia de datos | 60% | 80% | Media | Mayor | Alto | 12.96% | 60% | Muy Baja | Moderado | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Reducir_Mitigar | Reducir_Mitigar | Garantizar autocontrol en los procesos de digitalización de cuentas y pagos electrónicos., implementando actividades de reviisón y cruces de información. | Dirección Administrativa y Financiera | 01/03/2024 | 31/12/2024 | Mayo 2024 | Septiembre 2024 | Diciembre 2024 | Ver hojas de vida de cada una de las acciones para mitigar los riesgos descritos en la matriz. |  | En proceso
R7 | Sanciones por parte de los entes de control Por pérdida de información importante para defensa y soporte. Debido a la falta de analisis de la criticidad de la permanencia de la información. | 60% | 60% | Media | Moderado | Moderado | 21.6% | 20% | Baja | Leve | Bajo | No requiere Plan de Acción | Aceptar | Reducir_Mitigar | Aceptar | Garantizar la conservación y salvaguarda de la información de la entidad. | Dirección Administrativa y Financiera | 01/03/2024 | 31/12/2024 | Mayo 2024 | Septiembre 2024 | Diciembre 2024 | Ver hojas de vida de cada una de las acciones para mitigar los riesgos descritos en la matriz. |  | En proceso |  |  |  | NIVELES DE RIESGO | Tratamiento | ¿Requiere Plan de Acción? |  | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9.072% | 60% | Muy Baja | Moderado | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar |  | 0 | #REF! |  | 01/03/2024 | 31/12/2024 | Mayo 2024 | Septiembre 2024 | Diciembre 2024 | Ver hojas de vida de cada una de las acciones para mitigar los riesgos descritos en la matriz. |  | En proceso |  |  |  | Extremo | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Requiere Plan de Acción |  | Reducir_Mitigar
R8 | Consecuencias legales y posibles sanciones. Por errores en la estructuración de proyectos, contratos y demas procesos de la entidad. Debido a la falta de personal idoneo que afecta la calidad de los servicios prestados y en la satisfacción de los clientes internos y externos. | 60% | 60% | Media | Moderado | Moderado | 9.072% | 60% | Muy Baja | Moderado | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Reducir_Mitigar | Reducir_Mitigar | Contratar personal idóneo para la estructuración de proyectos, contratos y demas procesos de la entidad | Gerencia Jurídica | 01/03/2024 | 31/12/2024 | Mayo 2024 | Septiembre 2024 | Diciembre 2024 | Ver hojas de vida de cada una de las acciones para mitigar los riesgos descritos en la matriz. |  | En proceso |  |  |  | Alto | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Requiere Plan de Acción |  | Redicir_Transferir
R9 | falta de credibilidad y transparencia en los procesos de la entidad Por Incumpliento de las normas de contratación Debido a la ausencia de seguimiento en los requerimientos para contratar. | 60% | 60% | Media | Moderado | Moderado | 7.5% | 15% | Muy Baja | Leve | Bajo | No requiere Plan de Acción | Aceptar | Reducir_Mitigar | Aceptar | Realizar seguimiento a los procesos de contratación garantizando el cumplimiento de la normatividad al respecto. | Jurídica | 01/03/2024 | 31/12/2024 | Mayo 2024 | Septiembre 2024 | Diciembre 2024 | Ver hojas de vida de cada una de las acciones para mitigar los riesgos descritos en la matriz. |  | En proceso |  |  |  | Moderado | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Requiere Plan de Acción |  | Evitar
R10 | Consecuencias legales financieras y operativas para la entidad Por Falta de verificación de los planes, especificaciones técnicas, normativas y regulaciones Debido al incumplimiento de las condiciones del contrato. | 60% | 80% | Media | Mayor | Alto | 10.8% | 20% | Muy Baja | Leve | Bajo | No requiere Plan de Acción | Aceptar | Reducir_Mitigar | Aceptar | Realizar seguimiento a los procesos de contratación garantizando el cumplimiento de la normatividad al respecto. | Jurídica | 01/03/2024 | 31/12/2024 | Mayo 2024 | Septiembre 2024 | Diciembre 2024 | Ver hojas de vida de cada una de las acciones para mitigar los riesgos descritos en la matriz. |  | En proceso |  |  |  | Bajo | Aceptar | No requiere Plan de Acción
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 21.6% | 15% | Baja | Leve | Bajo | No requiere Plan de Acción | Aceptar | Reducir_Mitigar | Aceptar | #REF! | [8 empty] | En proceso
R11 | Sanciones legales y detrimento patrimonial Por falta de seguimiento a los procesos en pro y en contra de la entidad Debido al desconocimiento del estado de los procesos como las actuaciones frente a los mismos. | 60% | 60% | Media | Moderado | Moderado | 5.4% | 40% | Muy Baja | Menor | Bajo | No requiere Plan de Acción | Aceptar | Reducir_Mitigar | Aceptar | Cumplir con la normatividad respecto de la diligencia frente a los procesos judiciales en pro y en contra de la entidad, así, como del Comite de Conciliaciones. | Jurídica | 01/03/2024 | 31/12/2024 | Mayo 2024 | Septiembre 2024 | Diciembre 2024 | Ver hojas de vida de cada una de las acciones para mitigar los riesgos descritos en la matriz. |  | En proceso
R12 | Ausencia de confianza por parte de los usuarios frente a la entidad. Por procesos ineficientes para la gestión, seguimiento y respuesta a los PQRS. Debido a la falta de capacitación en la gestión de las PQRS y ectividad en el recibido de las mismas. | 60% | 20% | Media | Leve | Moderado | 10.8% | 20% | Muy Baja | Leve | Bajo | No requiere Plan de Acción | Aceptar | Reducir_Mitigar | Aceptar | Dar oportuna respuesta a los PQRS, suministrando a los responsable herramnientas para su gestión, seguimiento y respuesta las mismas. | Jurídica - Dirección Administrativa y Financiera | 01/03/2024 | 31/12/2024 | Mayo 2024 | Septiembre 2024 | Diciembre 2024 | Ver hojas de vida de cada una de las acciones para mitigar los riesgos descritos en la matriz. |  | En proceso
R13 | sanciones por requerimientos de los organismos de Control Por falta de seguimiento a los planes de mejoramiento respecto a los hallazgos detectados por los Entes de Control. Debido a la falta de cronograma y seguimiento a las actividades propias de control interno | 60% | 20% | Media | Leve | Moderado | 7.56% | 20% | Muy Baja | Leve | Bajo | No requiere Plan de Acción | Aceptar | Reducir_Mitigar | Aceptar | Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento, respecto a los hallazgos detectados por los Entes de Control o en auditorias de gestión, conforme al cronograma de evalución y seguimiento de las actividades propias de control interno. | Control Interno | 01/03/2024 | 31/12/2024 | Mayo 2024 | Septiembre 2024 | Diciembre 2024 | Ver hojas de vida de cada una de las acciones para mitigar los riesgos descritos en la matriz. |  | En proceso
R14 | sanciones por irregularidades en los procesos Por no tener claro el objetivo de las auditorías a realizar durante la vigencia a evaluar. Debido al desconocimiento de los procesos de la entidad | 60% | 20% | Media | Leve | Moderado | 10.8% | 20% | Muy Baja | Leve | Bajo | No requiere Plan de Acción | Aceptar | Reducir_Mitigar | Aceptar | Cumplir con el Plan Anual de Auditoria para la vigencia, así como con la normatividad para llevarlas a cabo. | Control Interno | 01/03/2024 | 31/12/2024 | Mayo 2024 | Septiembre 2024 | Diciembre 2024 | Ver hojas de vida de cada una de las acciones para mitigar los riesgos descritos en la matriz. |  | En proceso

## 11 FORMULAS (hidden)
Esta hoja se utiliza para realizar cálculos en las demás, en ella no se ingresan datos |  |  | NO REQUIERE CLAVE PARA DESBLOQUEAR LAS HOJAS
| FACTOR DEL RIESGO |  | Eficiencia |  |  |  | Atributos Informativos |  |  | Afectación o Desplazamiento en la Matriz |  | Tratamiento | ¿QUÉ? IMPACTO | Estado
TIPO | TIPO | FACTOR DEL RIESGO | Tipo de control | Peso del Control | Implementación | Peso de la implementación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Tipo de control | Afecta | Reducir | Posibilidad de pérdida Económica | Sin Iniciar
A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | Procesos | Preventivo | 25% | Automático | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | Preventivo | Probabilidad | Mitigar | Posibilidad de pérdida Reputacional | En proceso
B_Fraude_Externo |  |  | Detectivo | 15% | Manual | 15% | Sin Documentar | Aleatoria | Sin Registro | Detectivo | Probabilidad | Transferir | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | Cerrado
C_Fraude_Interno | B_Fraude_Externo | Evento_Externo | Correctivo | 10% | [5 empty] | Correctivo | Impacto | Aceptar | Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica
D_Fallas_Tecnológicas | [11 empty] | Evitar
E_Relaciones_Laborales | C_Fraude_Interno | Talento_Humano
F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales
G_Daños_Activos_Físicos | D_Fallas_Tecnológicas | Tecnologías
| E_Relaciones_Laborales | Procesos
Evento_Externo
Talento_Humano
Tecnologías
Infraestructura
| F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales | Procesos
Evento_Externo
Talento_Humano
Tecnologías
Infraestructura
| G_Daños_Activos_Físicos | Infraestructura
Evento_Externo

## 9 RIESGO DEL PROCESO
| MAPA RIESGOS OPERATIVOS POR PROCESOS |  |  |  |  | Código: M-ST-PTM-055
Fecha: 31/01/2022
Versión: 001
Página:
ENTIDAD: | FOMVIVIENDA
RIESGO INHERENTE Y RESIDUAL DEL PROCESO
Explicaciones Para realizar la ponderación de Riesgos. 1. Si en la sumatoria de los riesgos los Extremos representan mas o igual al 20% de los Riesgos, la calificación del Proceso será EXTREMO.
2. Si en la sumatoria de los riesgos Extermos y altos representan mas o igual al 30% de los Riesgos Calificados, y menos del 20% de los Riesgos Extremos la calificación del Proceso será ALTO.
3. Si en la sumatoria de los riesgos Extremos, altos y moderados representan mas o igual al 40% de los Riesgos Calificados, y menos del 30% de los Riesgos Extremos y Altos, y Menos del 20% de los Riesgos Extremos, la calificación del Proceso será MODERADO.
4. Si en la sumatoria de los riesgos Extremos, altos, moderados y bajos representan mas o igual al 50% de los Riesgos Calificados, y menos del 40% de los riesgos Extremos, altos y moderados, y menos del 30% de los riesgos calificados en Extremos y Altos, y menos del 20% de los riesgos Extremos, la calificación del proceso sera BAJO. Nota: Adapatado de Instituto de Auditores Internos COSO ERM Agosto 2014
| RIESGO INHERENTE DEL PROCESO |  | RIESGO RESIDUAL DEL PROCESO |  | NIVELES DE RIESGO
Sumatoria de riesgos Extremos | 0 | 0% | 2 | 12.5% | Extremo
Sumatoria de riesgos altos | 7 | 50% | 3 | 18.75% | Alto
Sumatoria de riesgos moderados | 7 | 50% | 3 | 18.75% | Moderado
Sumatoria de Riesgos bajos | 0 | 0% | 8 | 50% | Bajo
Total | 14 | 100% | 16 | 100%
| RIESGO INHERENTE DEL PROCESO |  | RIESGO RESIDUAL DEL PROCESO
| Alto |  | Alto